| 许昌市教育局新型冠状病毒感染 | 文件 |
| --- | --- |
| 的肺炎疫情防控工作领导小组 |  |

许教疫防办〔2020〕14号

# 关于印发全市教育系统

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控

工作清单的通知

各县（市、区）教体（育）局、市直各学校、局机关各科室及直属二级机构、驻局纪检监察组：

为认真贯彻落实2月7日全省教育系统疫情防控工作专班电视电话会议精神，根据市委副书记马正兰提出的做好疫情防控工作“三张清单”（任务分解清单、工作预案清单、日程安排清单）推进落实的要求，市教育局疫情防控领导小组结合全市教育系统疫情防控工作实际，特制定了《许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控任务分解清单》、《许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作预案清单》、《许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作日程安排清单》，现印发给你们，各单位要结合实际，对照清单，落实落细各项疫情防控工作任务，确保广大师生生命健康安全，坚决打赢校园疫情防控阻击战。

附件：1.许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防

控任务分解清单

2.许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防

控工作预案清单

3.许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防

控日程安排清单

许昌市教育局新型冠状病毒感染

的肺炎疫情防控工作领导小组

（许昌市教育局代章）

2020年2月10日

| 附件1 许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控任务分解清单 |
| --- |
| 重点工作事项 | 具体工作任务 | 责任单位 | 完成时限 |
| 组织领导 | 建立市县校三级工作机制 | 由教育工作领导小组组长和市委、市政府分管领导牵头成立市、县教育系统疫情防控工作专班，统筹指导教育系统疫情防控工作。 | 市、县两级党委及政府 | 2月17日前 |
|  |  | 在市、县专班指导下，市、县教育部门成立系统内部防控工作领导小组，承担专班的具体工作，研究制订教育系统疫情防控的实施方案、工作预案等，指导各级各类学校做好具体防控工作。 | 市、县教育行政管部门 | 2月17日前 |
|  |  | 各学校要建立防控工作专班，按照省市县专班工作要求，围绕学校疫情防控工作的具体问题，研究制定具体工作措施，确保各项工作落实到位。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  | 建立校内联防联控机制 | 各级各类学校根据学校工作实际，明确管理单元，细化到人到岗，建立明晰、精准的校内防控管理体系。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 学校要明确各个管理单元的职责，制订工作制度，细化工作标准，落实责任，加强管理，形成校内联防联控网络体系。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
| 防控措施 | 建立师生健康台账 | 各学校采取“人盯人”办法，逐院系（年级）、逐班、逐人排查师生（包括学校后勤服务人员等）假期行踪和身体的健康状况，根据个人健康状况，分类建立师生健康台帐，并落实报告制度。 | 各级各类学校 | 疫情防控期间 |
|  | 加强安全防护教育 | 开学前，各学校利用校园网、微信群、网上课程和其它手段，加强对师生的卫生安全防护教育，提高病毒防护意识和能力，确保目前身体健康的师生返校前不受感染。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 各学校认真上好开学第一课，必须在开学第一天，用一天时间，围绕疫情防控，采取放视频、专题讲解、学生互动等方式，加强对师生和学生家长的防控安全教育，内容包括：师生个人防护知识；学校在疫情防控期间的各项管理制度、管理措施，尤其是各个场所的管理办法和措施等，确保师生自觉遵守疫情防控期间学校各项管理措施，主动配合学校管理工作。 | 各级各类学校 | 开学当天 |
|  |  | 学校通过实际演练的形式，加强对师生的公共卫生应急管理和一级响应机制的教育，提高师生自我管控意识。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 学校的校级领导、班主任、辅导员、部分学生骨干以及参与防疫工作的后勤人员等要提前返岗，并加强卫生安全防护培训。 | 市县教育行政部门、各级各类学校 | 2月17日前 |
|  | 加强校园管控防护 | 各学校要根据学段特点和工作实际，制订校园封闭管理办法，尤其针对学生家长，教职工家属、亲属，送外卖送快递等非学校人员管理的薄弱环节，要切实加强管控，在疫情防控期间严禁进校。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 各学校要加强门岗管理，师生进入校园必须严格检查，异常情况不能进校；通过多开校门、多设检测人员等方式，避免校门口人员聚集；制订上下学方案，错开上下班高峰，避免人员密集接触。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 各学校细化人员密集场所管理办法，如：教室、餐厅、宿舍、图书馆、办公室等，要因地制宜，加强研究，分类制定具体防控办法，最大限度减少人员聚集、交流、互动，以减少交叉感染机会。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 各学校采取取消或延后的办法，减少非教学活动人员聚集，如：学生社团活动，课后延时服务，各类报告、讲座等。 | 各级各类学校 | 疫情防控期间 |
|  |  | 各学校建立校园内公共服务场所消毒防疫制度，严格监督检查，落实专人负责。 | 各级各类学校 | 2月17日前完成，疫情防控期间持续执行 |
|  |  | 各学校设立隔离区（室），发现异常情况的师生要进入隔离区（室）并报卫生防疫部门及时处置；有条件的学校要建立独立的健康观察区，对目前无症状但存在风险的部分师生，在校园内设立相对独立的区域进行观察。隔离区（室）要配备防护用品，观察区要具备基本生活条件、医疗条件和活动条件。 | 各级各类学校 | 2月17日前完成，疫情防控期间持续执行 |
|  |  | 严格控制中小学校外辅导活动。 | 市、县教育行政部门 | 疫情防控期间 |
|  | 指导个人自我防护 | 贯彻落实《河南省学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指南及流程图》要求，做好师生个人防护培训，提高师生自我防护的自觉性和主动性。 | 市县教育行政部门、 各级各类学校 | 疫情防控期间 |
|  | 加强学校防控物资保障 | 摸排各级各类学校公共服务领域所需物资配备清单（包括物资种类、需求数量等），并按时间节点细化需求清单，如：开学当天需求、开学一周后需求等。 | 市县教育行政部门、 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 根据全市教育系统所需物资配备清单，统筹、协调解决物资采购渠道。 | 市发改委、市卫健委、市教育局 | 疫情防控期间 |
|  |  | 各学校要发挥主观能动性，不等不靠，积极寻求物资采购渠道，确保学校开学后，以及开学后相当一段时期内，校园公共服务场所消毒防疫所需必要设备和用品配备到位。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
| 教学安排 | 研究开学时间及方案 | 按照省指导意见，研究制订我市中小学校开学时间及返校方案，报省教育疫情防控工作专班批准后实行。 | 市教育疫情防控工作专班 | 2月17日前 |
|  | 开展线上教学 | 研究延时开学期间的教学方式、教学手段、教学计划、教学实施等，指导中小学校、幼儿园、中职学校制定网上教学方案，利用现代通信工具加强教师网上教学培训，做好教学教学备课工作，并做好疫情防控结束后与线下正常课堂教学工作的衔接预案。 | 市县教育行政部门、各级各类学校 | 2月17日前完成，延时开学期间持续执行 |
|  |  | 学校通过微信群、致家长一封信等形式，动员学生家长组织学生在家进行线上学习。 | 各级各类学校 | 延时开学期间 |
|  | 做好开学准备工作 | 各学校按照上述组织领导及防控措施的有关要求，做好校园场所防护管理、师生个人健康排查及防护培训教育、后勤物资保障等准备工作。 | 各级各类学校 | 2月17日前 |
|  |  | 根据疫情发展状况，按照上级要求，结合我市实际，适时组织各地各学校落实错峰开学预案。 | 市县教育行政部门 | 2月17日后 |
| 宣传引导 | 加强正面舆论引导 | 关注疫情防控形势，汇总编发教育系统疫情防控工作简报；协调联系有关新闻媒体，做好舆情引导和政策宣传、信息发布。 | 市委宣传部、市网信办、市教育局 | 疫情防控期间 |
| 督促检查 | 建立科学的工作机制 | 结合教育系统防控工作特点，制定科学的督促检查工作机制。 | 市、县教育行政部门 | 2月17日前 |
|  |  | 督促、指导教育系统疫情防控工作措施落实。 | 市、县教育行政部门 | 疫情防控期间 |
|  |  | 收集教育系统疫情防控过程中违纪违规线索，对违规违纪单位和人员进行调查和处理。 | 市、县教育行政部门 | 疫情防控期间 |

附件2

| 许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情 防控工作预案清单 |
| --- |
| 序号 | 预案内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| 1 | 《关于做好校外培训机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》（许教疫防办〔2020〕3号） | 市教育局 | 已印发 |
| 2 | 《关于进一步做好校外培训机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》（许教疫防办〔2020〕5号） | 市教育局、市市场监督管理局 | 已印发 |
| 3 | 《全市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控Ⅰ级应急响应工作预案》（许教疫防办〔2020〕6号） | 市教育局 | 已印发 |
| 4 | 《关于印发许昌市各类学校加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指南的通知》（许教疫防办〔2020〕7号） | 市教育局 | 已印发 |
| 5 | 《许昌市关于在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间开展网上教学工作的实施方案》（许教疫防办〔2020〕8号） | 市教育局 | 已印发 |
| 6 | 《关于做好幼儿园延期开学期间网络在线辅教辅学的通知》（许教疫防办〔2020〕9号） | 市教育局 | 已印发 |
| 7 | 《关于印发全市教育系统落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作主体责任和监督责任的通知》（许教疫防办〔2020〕12号） | 市教育局 | 已印发 |
| 8 | 《关于对全市教育系统贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查的通知》（许教疫防办〔2020〕13号） | 市教育局 | 已印发 |
| 9 | 关于转发河南省教育厅新冠病毒肺炎疫情防控工作领导小组《关于做好教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控后勤保障工作的通知》的通知许教疫防办〔2020〕15号 | 市教育局 | 已印发 |
| 10 | 疫情防控期间学校教学方案（含网上教学） | 各学校 | 2月17日前 |
| 11 | 学校突发公共卫生事件应急方案 | 各学校 | 2月17日前 |
| 12 | 开学前准备工作方案 | 各学校 | 2月17日前 |
| 13 | 学校分批开学方案（包括人员密集场所的管理） | 各学校 | 2月17日前 |
| 14 | 师生假期行踪和身体的健康状况排查制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 15 | 卫生安全防护教育预案（包含开学第一课） | 各学校 | 2月17日前 |
| 16 | 加强校园卫生安全管理预案 | 各学校 | 2月17日前 |
| 17 | 公共场所消毒防疫工作预案 | 各学校 | 2月17日前 |
| 18 | 督导检查工作预案 | 各学校 | 2月17日前 |
| 19 | 学校联防联控工作制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 20 | 传染病疫情及突发公共卫生事件的报告制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 21 | 学生晨午检制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 22 | 因病缺勤登记、病因追踪制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 23 | 复学证明查验制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 24 | 学生健康管理制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 25 | 环境卫生检查通报制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 26 | 通风、消毒制度 | 各学校 | 2月17日前 |
| 27 | 传染病防控健康教育制度 | 各学校 | 2月17日前 |

| 附件3 许昌市教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控日程安排清单 |
| --- |
| 日期 | 工作内容 | 责任单位 | 备注 |
| 2020.2.8 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 市直各学校2月9日前确定测温方案，签订采购安装合同，并约定2月17日前安装到位，确保正常使用。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 建立教研员包片包校制度，每天调研、了解、指导并报告分包单位网络教学、电视教学落实情况；各学校建立班子成员、年级主任教学管理带班、值班制度，每天不间断地对各年级、班级网络教学情况、组织收听收看电视教学情况进行检查和抽查；中职学校以校为单位组织师生进行网上注册、登录及网络平台测试。 | 教学组，市直各学校，各县市区 |  |
| 2020.2.9 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 督促市直各学校体温快速筛查设备采购进展情况；联系市交通局运输家长捐助的20吨84消毒液；联系郑州豪珂科贸有限公司采购医用酒精。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 以县（市、区）为单位，由学科教研员牵头组织，各学段、各学科本周内要举行一次以上在线教研活动，并形成图文并茂的书面活动记录存档备查；中职学校以校为单位组织师生进行网上注册、登录及网络平台测试，组织教师开展网络应用培训。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.10 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 统计市直各学校84消毒液需求数量，制定分配方案；与万里公司和郑州豪珂科贸公司确认运输方案；赴市防控办领取口罩6000只。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 印发《对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查的通知》，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 调研、了解、指导并报告分包单位网络教学、电视教学落实情况，及时发现、分析、解决存在问题，及时调整教学方案，切实提高网络教学的效果与质量；各学校要以班级为单位，组织班主任和任课教师填报包括网络教学、电视教学实施情况及在线辅导、作业设计和检查等为主要内容的班级教学活动日志；中职学校以校为单位上报网上教学情况统计，并组织教师备课。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.11 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 采取多种途径加强学生居家学习情况的了解与指导，及时帮助解决学业上的困难和问题；指导学校建立以学生、家长为评价主体的网络教学评价机制，对任课教师开展网络教学、电视教学的过程、效果进行客观公正的评价；督促学校完成网络教学活动日志。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 赴郑州运输20吨84消毒液、1吨医用酒精，并做好分配工作。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.12 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 督促指导学校建立以学生、家长为评价主体的网络教学评价机制，继续做好网络教学活动日志填报工作。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 跟踪各学校测温设备采购及安装情况，跟踪胖东来医药部、保元堂大药房消毒物资到货情况，跟踪市防控指挥部消毒、防护物资协调情况。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.13 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 跟踪各学校测温设备采购及安装情况；跟踪了解各学校防控物资准备情况；不足部分，联系采购。 | 保障组、市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 督导各学校网络教学评价机制建设情况，继续做好网络教学活动日志填报工作；各中职学校利用网络推送立德树人教育、大国工匠精神培养等相关内容，组织动员学生收看学习。从２月１５日开始，全面启动网上教学，以班级为单位，组织班主任和任课教师填报包括网络教学、电视教学实施情况及在线辅导、作业设计和检查等为主要内容的班级教学活动日志。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.14 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 总结本周网络教学实施情况，总结经验教训，为进一步提升网络教学质量提供借鉴和参考。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 跟踪各学校测温设备采购及安装情况；跟踪了解各学校防控物资准备情况；不足部分，联系采购。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.15 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 以县（市、区）为单位，由学科教研员牵头组织，各学段、各学科举行一次以上在线教研活动，重点结合本学科一周来网络教学情况，总结有效经验和做法，书面活动记录存档备查。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 跟踪各学校测温设备采购及安装情况；跟踪了解各学校防控物资准备情况；不足部分，联系采购。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.16 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 跟踪各学校测温设备采购及安装情况；跟踪了解各学校防控物资准备情况；不足部分，联系采购。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 制订分学段错峰开学预案；以县（市、区）为单位，由学科教研员牵头组织，各学段、各学科举行一次以上在线教研活动，重点结合本学科一周来网络教学情况，总结有效经验和做法，书面活动记录存档备查。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.17（开学） | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 对各学校测温设备安装情况及消毒、防护物资储备情况进行检查。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 市、县教研部门结合前期网络教学、电视教学实施进度及实际效果，指导各学校研究制定新的学期教学计划及教学进度安排表，适当考虑留出部分时间对网络教学、电视教学学习过的内容进行查漏补缺式的巩固与强化，保证学生学习质量。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |
| 2020.2.18 | 督促指导各县（市、区）、各学校做好数据统计上报，督促各地各学校详细彻底的排查疫情状况，做好资料收集、整理（数据、文件）。 | 综合组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 对市直各学消毒及防护物资消耗情况进行跟踪统计，及时协调补充。 | 保障组，市直各学校 |  |
|  | 对市直学校贯彻落实江凌同志在全省教育系统新型冠状肺炎疫情防控工作电视电话会议讲话精神做好疫情防控工作专项督导检查，局领导带队到市直学校实地督导、电话督导。 | 督导组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 加强新闻报道，强化正面引导，加强宣传教育，普及防护知识。 | 宣传组，市直各学校，各县（市、区） |  |
|  | 根据上级教育部门的安排部署，市、县基础教育科（股）和教研部门对学期重大教育教学活动的时间节点进行统一调整，确保学期教育教学任务圆满完成。 | 教学组，市直各学校，各县（市、区） |  |

许昌市教育局办公室             2020年2月10日印发